## 様式ﾘｽﾄ
様式リスト |  | ※提出時期を確認しながら各種様式の作成・提出をお願いします | [8 empty] | 概要入力シート
[9 empty] | H20.12.1新規R2.6.1改訂 |  | ※下記の着色セルに入力すると、各種様式シートの黄色着色セルに自動的に入力されます 今後、様式等に変更がある場合はシートの上書きコピーで変更していきます
様式区分
番号 | 名称 |  |  | 参照資料 |  | 規定 | 任意 | 提出時期 | 備考
着工届!A1へ移動 | 着工届 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | - | ● |  | 着工の 翌日まで |  | 1 | 年度 | 令和 |  | 年度
工程表!A1へ移動 | 工程表 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | - | ● |  | 契約後 7日以内 |  | 2 | 起工番号 |  |  | 査定番号
| 計画工程表 | [5 empty] | ○ | 契約後 7日以内 | 変更がある場合は変更書類提出 | 3 | 工事名 |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
| 受注登録工事ｶﾙﾃ(CORINS)受領書の写し |  |  |  |  | ○ |  | 契約後 10日以内 | 日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ(JACIC)HP | 4 | 工事場所 |  | 行橋市〇〇〇〇
建設業退職金共済組合掛金収納書届出書!A1へ移動 | 建設業退職金共済組合掛金収納書届出書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 別紙1 | ● |  | 契約後 1ヶ月以内 | 建設業退職金共済制度取扱要領 | 5 | 請負代金額 | 当初 | 110000000 | 最終
建設業退職金共済制度に加入できない報告書!A1へ移動 | 建設業退職金共済制度に加入できない報告書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 別紙2 | ● |  | 契約後 1ヶ月以内 | 建設業退職金共済制度取扱要領 | 6 | 契約日 |  | 2031-12-10 | ※青書きは入札結果を基に記入すること
| 施工計画書 | [5 empty] | ○ | 着工前又は 行為前 | 変更がある場合は変更書類提出 | 7 | 工期 | 自 | 2029-12-12
施工体制台帳!A1へ移動 | 施工体制台帳 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式1 | ● |  | 着工前又は 行為前 | 記載事項に追加、変更があった場合は修正が必要 |  |  | 至 | 2032-12-15 | 変更至 | 2032-12-15
再下請負通知書!A1へ移動 | 再下請負通知書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式2 | ● |  | 着工前又は 行為前 | 記載事項に追加、変更があった場合は修正が必要 | 8 | 着工日 |  | 2029-12-12
施工体系図!A1へ移動 | 施工体系図 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式3 | ● |  | 着工前又は 行為前 | 記載事項に追加、変更があった場合は修正が必要 | 9 | 竣工日 |  | 2031-11-25
段階確認願!A1へ移動 | 段階確認願 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | - | ● |  | 着工前又は 行為前 | 段階確認書を含む | 10 | 竣工届受理日 |  | 2031-11-26
材料承認願!A1へ移動 | 材料承認願 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | - | ● |  | 着工前又は 行為前 | 変更がある場合は変更書類提出 | 11 | 請負者 |  | 824-〇〇〇〇
建設発生土処分地計画書!A1へ移動 | 建設発生土処分地計画書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | - | ● |  | 着工前又は 行為前 | 変更がある場合は変更書類提出 |  | 住所 |  | 行橋市〇〇〇〇
建設廃棄物処理計画書!A1へ移動 | 建設廃棄物処理計画書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | - | ● |  | 着工前又は 行為前 | 変更がある場合は変更書類提出 |  | 商号名称 |  | 有限会社 〇〇〇〇建設 | 〇〇営業所
| 再生資源利用計画書 |  |  | 行橋市HP 建設ﾘｻｲｸﾙ法関連 |  | ○ |  | 着工前又は 行為前 | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ(COBRIS)HP様式1 |  | 代表者役職名 |  | 〇〇〇〇 | AA AA
| 再生資源利用促進計画書 |  |  | 行橋市HP 建設ﾘｻｲｸﾙ法関連 |  | ○ |  | 着工前又は 行為前 | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ(COBRIS)HP様式2 |  | 連絡先 |  | 0930-AA-AAAA
| 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ工事登録証明書 |  |  | 行橋市HP 建設ﾘｻｲｸﾙ法関連 |  | ○ |  | 着工前又は 行為前 | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ(COBRIS)HP |  | 現場代理人 |  | ＢＢ ＢＢ
安全・訓練等の活動計画書!A1へ移動 | 安全・訓練等の活動計画書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | - | ● |  | 着工前又は 行為前 |  |  | 住所 |  | 〇〇市〇〇〇〇
| 着工前測量(調査)成果簿 | [5 empty] | ○ | 着工前又は 行為前 |  |  | 連絡先 |  | BBB-BBBB-BBBB
| 交通安全管理計画書 | [5 empty] | ○ | 着工前又は 行為前 |  |  | 監理技術者 主任技術者 |  | ＣＣ ＣＣ
| 公共事業施行通知書(外部) | [5 empty] | ● | 着工前 | 福岡県HP発注工事に関する各種様式別紙様式2 |  | 住所 |  | 〇〇市〇〇〇〇
安全・訓練等の活動報告書!A1へ移動 | 安全・訓練等の活動報告書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | - | ● |  | 施工中 |  |  | 連絡先 |  | CCC-CCCC-CCCC
建築!A1へ移動 | 工事安全対策自己点検チェックリスト |  | 建築 | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式1 | ● |  | 施工中 |  | 12 | 発注者 |  | 824-8601
電気機械!A1へ移動 | 工事安全対策自己点検チェックリスト |  | 電気機械 | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式1 | ● |  | 施工中 |  |  | 住所 |  | 行橋市中央一丁目1番1号
足場!A1へ移動 | 工事安全対策自己点検チェックリスト |  | 足場 | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式1-別紙 | ● |  | 施工中 |  |  | 名称 |  | 行橋市
土木!A1へ移動 | 工事安全対策自己点検チェックリスト |  | 土木 | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式1 | ● |  | 施工中 |  |  | 代表者 |  | 行橋市長 | 工藤 政宏
指示協議書!A1へ移動 | 工事打合簿 | 指示協議書 |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式第3号 | ● |  | 施工中 | 行橋市建設工事監督要綱 |  | 予算担当課 |  | 〇〇〇〇課
承諾協議書!A1へ移動 | 工事打合簿 | 承諾協議書 |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式第4号 | ● |  | 施工中 | 行橋市建設工事監督要綱 |  | 工事担当課 |  | △△△△課
提出報告書!A1へ移動 | 工事打合簿 | 提出報告書 |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式第5号 | ● |  | 施工中 | 行橋市建設工事監督要綱 |  | 総括監督員 |  | ＤＤ ＤＤ
通知書!A1へ移動 | 工事打合簿 | 通知書 |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式第6号 | ● |  | 施工中 | 行橋市建設工事監督要綱 |  | 主任監督員 |  | ＥＥ ＥＥ
| 工事打合簿 | 届出 |  |  |  |  | ○ | 施工中 | 行橋市建設工事監督要綱 |  | 監督員 |  | ＦＦ ＦＦ
| 中間前金払認定請求書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式第1号 |  | ○ | 施工中 | 行橋市建設工事中間前金払の取扱に関する要綱 |  | 連絡先 |  | TEL：0930-25-1111 (内線)XXXX
| 工事履行報告書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式第2号 |  | ○ | 施工中 | 行橋市建設工事中間前金払の取扱に関する要綱
| 工事中止請書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | - | ● |  | 施工中
| 工事中止解除請書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | - | ● |  | 施工中
| 工事延長申請書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | - | ● |  | 施工中
| 変更登録工事ｶﾙﾃ(CORINS)受領書の写し |  |  |  |  | ○ |  | 変更時 | 日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ(JACIC)HP
| 各種変更願 |  |  |  |  | ○ |  | 変更時 | 提出書類に工期や工事内容等の変更がある場合
| 出来形検査要求書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式第7号 | ● |  | 出来高 検査前 | 行橋市建設工事検査事務取扱要領
竣功届兼引渡書!A1へ移動 | 竣功届兼引渡書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式第1号 | ● |  | 完成時 | 行橋市建設工事検査事務取扱要領
| 工程管理資料 | [5 empty] | ○ | 完成時
| 出来形管理資料 | [5 empty] | ○ | 完成時
| 品質管理資料 | [5 empty] | ○ | 完成時
| 写真管理資料 | [5 empty] | ○ | 完成時
| 各種試験成績書 | [5 empty] | ○ | 完成時
| 材料出荷証明書または納品書(伝票)･集計表 | [5 empty] | ○ | 完成時 | 設計数量との対比
建設発生土処分地確認書!A1へ移動 | 建設発生土処分地確認書 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | - | ● |  | 完成時
| 産業廃棄物ﾏﾆﾌｪｽﾄ伝票･集計表 | [5 empty] | ○ | 完成時 | 設計数量との対比
再資源化等報告書!A1へ移動 | 再資源化等報告書 |  |  | 行橋市HP 建設ﾘｻｲｸﾙ法関連 | 別紙6 | ● |  | 完成時
| 再生資源利用実施書 |  |  | 行橋市HP 建設ﾘｻｲｸﾙ法関連 |  | ○ |  | 完成時 | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ(COBRIS)HP様式1
| 再生資源利用促進実施書 |  |  | 行橋市HP 建設ﾘｻｲｸﾙ法関連 |  | ○ |  | 完成時 | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ(COBRIS)HP様式2
| 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ工事登録証明書 |  |  | 行橋市HP 建設ﾘｻｲｸﾙ法関連 |  | ○ |  | 完成時 | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ(COBRIS)HP
| 公共事業失業者吸収証明願い(外部) | [5 empty] | ● | 完成時 | 福岡県HP発注工事に関する各種様式別紙様式3
| 手直し工事完了届 |  |  | 行橋市HP 請負工事提出書類 | 様式第6号 | ● |  | 手直し 完了後 | 行橋市建設工事検査事務取扱要領
| 引渡書（部分･完成) | [5 empty] | ○ | ※ | ※部分引渡･･･部分検査完了後 完成引渡･･･完成検査完了後
請求書!A1へ移動 | 請求書 | 前払･中間前払・出来高払･部分払･完成 |  |  |  |  | ○ | 随時 | 任意様式可
| 竣工登録工事ｶﾙﾃ(CORINS)受領書 |  |  |  |  | ○ |  | 検査後 10日以内 | 日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ(JACIC)HP
※●印については、規定又は任意様式を掲載。
※任意様式については、最新版を採用し、宛名を行橋市又は行橋市長名で記入すること。
Note on B5: セルをクリックするとシートに移動します
Note on P6: わからない場合は 空白にすること
Note on R6: わからない場合は 空白にすること
Note on P7: 工事名が長い場合は２段書きをするとそのままシートに表示されます
Note on R9: 金額に変更がある場合は 変更金額を入力すること
Note on R12: 工期に変更がある場合は 変更日を入力すること
Note on P14: 監督員に確認後入力を わからない場合は空白にすること
Note on P15: 監督員に確認後入力を わからない場合は空白にすること
Note on Q18: 支店・営業所がある場合は 入力すること

## 着工届
様式ﾘｽﾄに戻る
令和 年度 |  | 起工 | 第 号
(令和 年災害) |  | 査定
着工届
行橋市長 工藤 政宏 殿
2029-12-12
[5 empty] | 請負者 | 住 所 | 行橋市〇〇〇〇
[6 empty] | 氏 名 | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
[7 empty] | 〇〇〇〇 AA AA |  |  | 印
1 | 工事箇所 |  | 行橋市〇〇〇〇
2 | 工事名 |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
3 | 請負金額 |  | 110000000
4 | 着工年月日 |  |  | 2029-12-12
5 | 契約年月日 |  |  | 2031-12-10
6 | 工期 |  | 自 | 2029-12-12 |  |  |  | 1100 | 日間
|  |  | 至 | 2032-12-15
| 現場代理人氏名 |  | ＢＢ ＢＢ
| 主任技術者氏名 |  | ＣＣ ＣＣ
Note on O1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 工程表
| 工 程 表 | [18 empty] | 様式ﾘｽﾄに戻る
工 事 名 | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事 | [8 empty] | 左記工事の工程表を提出します。
工 事 箇 所 | 行橋市〇〇〇〇 | [15 empty] | 令和 年 月 日
工 期 |  | 2029-12-12 |  |  | ～ | 2032-12-15
現場代理人 | 住 所 | 〇〇市〇〇〇〇 | [7 empty] | 請負人 | 住 所 | 行橋市〇〇〇〇
| 氏 名 | ＢＢ ＢＢ |  |  |  | TEL： BBB-BBBB-BBBB |  |  |  |  | 氏 名 | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
請 負 金 額 | ￥ | 110000000 | [9 empty] | 〇〇〇〇 AA AA | [5 empty] | 印
月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 | 備 考
名称 日 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
Note on V1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります
Note on R3: 直接入力すること 契約後7日以内

## 建設業退職金共済組合掛金収納書届出書
[7 empty] | 別紙１ | 様式ﾘｽﾄに戻る
建設業退職金共済組合掛金収納書届出書
令和 年 月 日
行橋市長 工藤 政宏 殿
|  |  | 請負者 | 住 所 | 行橋市〇〇〇〇
|  |  |  | 氏 名 | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
[5 empty] | 〇〇〇〇 AA AA |  | 印
下記の工事について、掛金収納書を提出します。
記
工事名 |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工事場所 |  | 行橋市〇〇〇〇
工期 |  | 2029-12-12
2032-12-15
（添付箇所）
Note on O1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 建設業退職金共済制度に加入できない報告書
[9 empty] | 別紙２ | 様式ﾘｽﾄに戻る
建設業退職金共済制度に加入できない報告書
令和 年 月 日
行橋市長 工藤 政宏 殿
|  |  |  | 請負者 | 住 所 | 行橋市〇〇〇〇
[5 empty] | 氏 名 | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
[6 empty] | 〇〇〇〇 AA AA |  |  | 印
工事名 |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工事場所 |  | 行橋市〇〇〇〇
工期 |  | 2029-12-12
2032-12-15
当社及び、本工事にかかわる下請負業者は、下記のとおりの退職金制度を実施しています。
退職金制度を有しない従事者がいないので、建設業退職金共済に加入できないことを報告しま
す。なお、今後、建設業退職金共済に加入できる条件が発生した場合には、直ちに加入します。
１．当社の退職金制度
| 退職金制度の名称 | [5 empty] | 契約番号
２．下請負業者の退職金制度
| 業者名 |  | 業種 | 退職金制度の名称 |  |  | 契約番号
※退職金制度の証となる契約書もしくは領収書等の写しを添付のこと。
Note on O1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 施工体制台帳
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日 | [18 empty] | 様式１ | 様式ﾘｽﾄに戻る
《下請負人に関する事項》
施工体制台帳（行橋市発注工事用様式）
[21 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
| ［会社名］ |  | 有限会社 〇〇〇〇建設
住 所 電話番号
［事業所名］
TEL ( )
| 建設業の 許可 （※１） |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [12 empty] | 契約日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 工期 （※４） |  | 自 年 月 日
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [18 empty] | 至 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [12 empty] | 下請契約額 (※５） |  | 円 | [7 empty] | 契約形式 （※６） |  | ・契約書 |  |  | ・注文書 及び請書
| 工事名称 及び 工事内容 |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
[21 empty] | 建設業の 許可 （※７） |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  | 行橋市 〇〇〇〇課 〒824-8601 行橋市中央一丁目1番1号 | [19 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 契約日 |  | 2031-12-10 | [5 empty] | 工期 |  |  | 自 |  | 2029-12-12 | [13 empty] | 知事 一般
[12 empty] | 至 |  | 2032-12-15
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 （※８） |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 （※２） |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 元請契約 |  | 有限会社 〇〇〇〇建設 | [5 empty] | 行橋市〇〇〇〇
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | ＊現場代理人名 | [9 empty] | ＊安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | ＊権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | ＊安全衛生推進者名
|  |  |  | 事業所 整理記号 等 （※２） |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | ＊専門技術者名
下請契約
＊資格内容
| 発注者の 監督員名 |  | ＦＦ ＦＦ | [5 empty] | 権限及び意見申出方法 | [22 empty] | ＊担当工事内容
| ＊監督員名 （※３） | [7 empty] | ＊権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 |  | ＢＢ ＢＢ | [5 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
ＣＣ ＣＣ
| *専門 技術者名 | [7 empty] | *専門 技術者名
|  | *資格内容 | [7 empty] | *資格内容
|  | *担当 工事内容 | [7 empty] | *担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
行橋市発注工事における施工体制台帳の記載時の注意事項及び添付資料について
記載時の注意事項
１ 色つきセルは必須記載項目
２ ＊部分は、置かない場合は、記載不要
（※１） 作成建設業者が受けている許可を全て（業種は省略可）
（※２） 一次下請と契約を締結した作成建設業者の営業所
元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は、下請契約の欄に「同上」と記載
（※３） 一次下請を監督するために作成建設業者が監督員を置いた場合その氏名
（※４） 下請負人が請け負った建設工事の契約書面に記載された工期
（※５） 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
（※６） 契約書とは、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容をもつ契約書であること。
注文書及び請書の形態による場合は、「注文書及び請書による契約について」（平成１２年６月２９日建設省経建発第１３２号）によること。
（※７） 下請負人の受けている許可のうち、請け負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可
（※８） 社会保険等未加入業者（適用除外除く）を、１次下請契約の相手方としてはならない。
建設業法施行規則第１４条の２第２項に定められた添付資料は、左記の通りです。
契約資料等と重複するものがあるため、市に提出する施工体制台帳（写）については、一部資料の省略を認めます。
下記の書類については、必ず添付してください。
Ⅰ 作成建設業者が専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及び
その者が雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
Ⅱ 作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し
Ⅲ 下請負人の建設業許可を有する場合：建設業許可証明書の写し
下請負人が建設業許可を有していない場合：同意書の提出が必要
（行橋市暴力団排除条例に基づき、福岡県警本部に暴力団関係事業者か否かの照会を行うため）
Note on CN1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります
Note on L51: 監理技術者の場合は 上のセルに記入を =+様式ﾘｽﾄ!P24

## 再下請負通知書
様式ﾘｽﾄに戻る
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書（行橋市発注工事用様式） | [37 empty] | 様式２
《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
| 直近上位 注文者名 | [19 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
【報告下請負業者】
住所 電話番号
住所
TEL ( )
工事名称 及び 工事内容
| 元請名称 |  | 有限会社 〇〇〇〇建設
[21 empty] | 契約日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 工期 （※５）
[12 empty] | 会社名 | [21 empty] | 自 年 月 日
[21 empty] | 下請契約額 (※４） |  | 円 | [10 empty] | 至 年 月 日
代表者名
《自社に関する事項》
[21 empty] | 建設業の 許可 （※６） |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
| 工事名称 及び 工事内容 |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
[23 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 契約日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 工期 （※１） |  | 自 | 年 月 日 | [8 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[13 empty] | 至 | 年 月 日 | [14 empty] | 知事 一般
| 建設業の 許可 （※２） |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [6 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日 | [12 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
知事 一般
| 健康保険等 の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | *現場代理人名 | [10 empty] | ＊安全衛生責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | *権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | ＊安全衛生推進者名
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
[22 empty] | 資格内容 | [8 empty] | *専門技術者名
*監督員名 （※３） | [9 empty] | 安全衛生責任者名
*資格内容
|  | *権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
*担当工事内容
*現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | *権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | *専門技術者名 | [9 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  | 有 無
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | *資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | *担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
行橋市発注工事における再下請通知書の記載時の注意事項及び添付資料について
記載時の注意事項
１ 色つきセルは必須記載項目
２ ＊部分は、置かない場合は、記載不要
（※１） 再下請負通知人が請け負った建設工事の契約書面に記載された工期
（※２） 再下請負通知人が受けている許可のうち、請け負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可
（※３） 再下請負人をを監督するために再下請負通知人が監督員を置いた場合その氏名
（※４） 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
（※５） 再下請負人が請け負った建設工事の契約書面に記載された工期
（※６） 再下請負人が受けている許可のうち、請け負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可
添付資料
建設業法施行規則第１４条の２第２項に定められた添付資料は、左記の通りです。
下記の書類を、必ず添付してください。
Ⅰ 再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し
Ⅱ 再下請負人が建設業許可を有する場合：建設業許可証明書の写し
再下請負人が建設業許可を有していない場合：同意書の提出が必要
（行橋市暴力団排除条例に基づき、福岡県警本部に暴力団関係事業者か否かの照会を行うため）
Note on CN1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 施工体系図
[18 empty] | 様式３ | 様式ﾘｽﾄに戻る
施工体系図（行橋市発注工事用様式）
発注者名 |  | 行橋市 〇〇〇〇課 |  |  | 工期 （※２） |  | 自 | 2029-12-12
工事名称 |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事 |  |  |  |  | 至 | 2032-12-15
[5 empty] | （１次下請） |  |  |  | （２次下請） |  |  | （３次下請） |  |  | （４次下請）
元請名 |  | 有限会社 〇〇〇〇建設 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
＊監督員名 （※１） | [5 empty] | 下請契約額 |  |  |  | 下請契約額 |  |  | 下請契約額 |  |  | 下請契約額
監理技術者名 主任技術者名 |  | ＣＣ ＣＣ |  |  |  | ＊安全衛生 責任者 |  |  |  | ＊安全衛生 責任者 |  |  | ＊安全衛生 責任者 |  |  | ＊安全衛生 責任者
＊専門技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
| ＊担当工事内容 |  |  |  |  | ＊専門技術者 |  |  |  | ＊専門技術者 |  |  | ＊専門技術者 |  |  | ＊専門技術者
＊専門技術者名 |  |  |  |  | 工事 |  | ＊担当 工事内容 |  | 工事 |  | ＊担当 工事内容 | 工事 |  | ＊担当 工事内容 | 工事 |  | ＊担当 工事内容
| ＊担当工事内容 |  |  |  | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
会 長 |  | ＊統括安全衛生責任者 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
|  |  | ＊元方安全衛生管理者 |  |  | 下請契約額 |  |  |  | 下請契約額 |  |  | 下請契約額 |  |  | 下請契約額
[6 empty] | ＊安全衛生 責任者 |  |  |  | ＊安全衛生 責任者 |  |  | ＊安全衛生 責任者 |  |  | ＊安全衛生 責任者
副 会 長 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | ＊専門技術者 |  |  |  | ＊専門技術者 |  |  | ＊専門技術者 |  |  | ＊専門技術者
[5 empty] | 工事 |  | ＊担当 工事内容 |  | 工事 |  | ＊担当 工事内容 | 工事 |  | ＊担当 工事内容 | 工事 |  | ＊担当 工事内容
[5 empty] | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
１ 色つきセルは入力必須項目
| ２ ＊部分は、置かない場合は、記載不要 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
| （※１） 一次下請を監督するために作成建設業者が監督員を置いた場合その氏名 |  |  |  |  | 下請契約額 |  |  |  | 下請契約額 |  |  | 下請契約額 |  |  | 下請契約額
| （※２） 作成建設業者が発注者と締結した契約書面に記載された工期 |  |  |  |  | ＊安全衛生 責任者 |  |  |  | ＊安全衛生 責任者 |  |  | ＊安全衛生 責任者 |  |  | ＊安全衛生 責任者
| （※３） 下請負人が請け負った建設工事の契約書面に記載された工期 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | ＊専門技術者 |  |  |  | ＊専門技術者 |  |  | ＊専門技術者 |  |  | ＊専門技術者
[5 empty] | 工事 |  | ＊担当 工事内容 |  | 工事 |  | ＊担当 工事内容 | 工事 |  | ＊担当 工事内容 | 工事 |  | ＊担当 工事内容
[5 empty] | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[6 empty] | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
[6 empty] | 下請契約額 |  |  |  | 下請契約額 |  |  | 下請契約額 |  |  | 下請契約額
[6 empty] | ＊安全衛生 責任者 |  |  |  | ＊安全衛生 責任者 |  |  | ＊安全衛生 責任者 |  |  | ＊安全衛生 責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | ＊専門技術者 |  |  |  | ＊専門技術者 |  |  | ＊専門技術者 |  |  | ＊専門技術者
[5 empty] | 工事 |  | ＊担当 工事内容 |  | 工事 |  | ＊担当 工事内容 | 工事 |  | ＊担当 工事内容 | 工事 |  | ＊担当 工事内容
[5 empty] | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 （※３） |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
※ 現場での掲示用については、太枠部分の表示を省略することができるものとする。
Note on AH1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 段階確認願
別紙２ | [10 empty] | 様式ﾘｽﾄに戻る
段 階 確 認 願 |  |  |  |  | 段 階 確 認 書
行橋市長 工藤 政宏 殿 |  |  |  |  | 請負者 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所 殿
共通仕様書に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。 |  |  |  |  | 下記のとおり、段階確認を実施しました。
|  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 年 月 日
工 事 名 | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工事箇所 | 行橋市〇〇〇〇 | [5 empty] | 係 | 係長 |  | 課長
請負者 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
|  | 〇〇〇〇 AA AA |  | 印
種別 |  | 細別 | 確認予定地 | 確認予定日 | 確認場所 | 確認日 | 確認者のサイン(印） |  |  | 特記事項等
|  |  | 現場 ・ 工場 | 2016-05-10 | 現場 ・ 工場 机上 | ． ．
|  |  | 現場 ・ 工場 | 2016-08-10 | 現場 ・ 工場 机上 | ． ．
|  |  | 現場 ・ 工場 | 2016-08-11 | 現場 ・ 工場 机上 | ． ．
|  |  | 現場 ・ 工場 |  | 現場 ・ 工場 机上 | ． ．
|  |  | 現場 ・ 工場 |  | 現場 ・ 工場 机上 | ． ．
|  |  | 現場 ・ 工場 |  | 現場 ・ 工場 机上 | ． ．
|  |  | 現場 ・ 工場 |  | 現場 ・ 工場 机上 | ． ．
|  |  | 現場 ・ 工場 |  | 現場 ・ 工場 机上 | ． ．
|  |  | 現場 ・ 工場 |  | 現場 ・ 工場 机上 | ． ．
Note on O1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 材料承認願
|  |  |  | 材料承認（確認）願 | [11 empty] | 様式ﾘｽﾄに戻る
令和 年 月 日
行橋市長 工藤 政宏 殿
[7 empty] | 請負者 |  | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
[9 empty] | 〇〇〇〇 AA AA |  |  |  |  | 印
工 事 名 |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工 事 箇 所 |  | 行橋市〇〇〇〇
工 期 |  |  |  | 2029-12-12 |  |  |  | ～ | 2032-12-15
標記工事について、下記材料の使用承認（確認）を実施されたい。
記
材料名 |  | 品質 規格 |  |  | 単位 | 使用 数量 | 会 社 (工場)名 |  |  | 添付 資料 | 確認欄 |  | 備考
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  | RM-40 |  |  | ｍ3 | 57 | 梅光産業㈱ |  |  | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
係 | 係長 |  | 課長 | [8 empty] | 現 場 代理人 |  | 主任(監理) 技 術 者
材料名 |  | 品質 規格 |  |  | 単位 | 使用 数量 | 会 社 (工場)名 |  |  | 添付 資料 | 確認欄 |  | 備考
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
[10 empty] | 有 無 | 承 認 不承認
Note on U1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 建設発生土処分地計画書
[6 empty] | 係 |  | 係長 | 課長 |  | 様式ﾘｽﾄに戻る
令和 年 月 日
行橋市長 工藤 政宏 殿
|  |  | 請負者 | 住所 | 行橋市〇〇〇〇
|  |  |  | 商号 | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
|  |  |  | 氏名 | 〇〇〇〇 AA AA |  |  |  |  | 印
建 設 発 生 土 処 分 地 計 画 書
工事名 | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工事箇所 | 行橋市〇〇〇〇
工 期 |  | 2029-12-12 |  |  | ～ | 2032-12-15
建設発生土量 |  |  | 1500
運搬距離 |  |  | 5.4 |  | ｋｍ
建設発生土処分地
処分地面積 |  |  | 820.3 |  | ｍ2
※処分地の面積が分かるような資料を添付すること。 ※処分地の形状や用途によっては、土砂埋立の許可等が必要になりますので、 許可証等の写しを添付すること。
受入地同意書 上記建設発生土を引き受けます。 尚、処分地施工に伴い第三者に損害を生じたときは、 請負業者と協議しその解決に当たることを同意します。
住 所
| 氏 名 | [5 empty] | 印
Note on T2: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 建設発生土処分地確認書
[6 empty] | 係 |  | 係長 | 課長 |  | 様式ﾘｽﾄに戻る
令和 年 月 日
行橋市長 工藤 政宏 殿
|  |  | 請負者 | 住所 | 行橋市〇〇〇〇
|  |  |  | 商号 | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
|  |  |  | 氏名 | 〇〇〇〇 AA AA |  |  |  |  | 印
建 設 発 生 土 処 分 地 確 認 書
工事名 | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工事箇所 | 行橋市〇〇〇〇
工 期 |  | 2029-12-12 |  |  | ～ | 2032-12-15
建設発生土量 |  |  | 1500
運搬距離 |  |  | 5.4 |  | ｋｍ
建設発生土処分地
処分地面積 |  |  | 820.3 |  | ｍ2
※処分状況が分かるような写真を添付すること。
受入地確認書 上記建設発生土を引き受けました。
住 所
| 氏 名 | [5 empty] | 印
Note on T2: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 建設廃棄物処理計画書
様式ﾘｽﾄに戻る
[7 empty] | 係 |  | 係長 |  |  | 課長
建設廃棄物処理計画書
起工番号 | 0 |  |  | 工事場所 |  | 行橋市〇〇〇〇
工事名 | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事 |  |  |  |  | 工 期 |  | 2029-12-12 |  |  | ～ | 2032-12-15
担当課名 | △△△△課 |  |  |  |  | 請負業者名 |  | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
監督員名 | ＦＦ ＦＦ |  |  |  |  | 主任技術者 |  | ＣＣ ＣＣ
建設廃棄物の種類 | 処分方法 ※１ | 中間処理量 （ｔ・ｍ３） |  | 最終処分量 （ｔ・ｍ３） |  | 処理期間 |  | 処分先（都道府県政令市名） |  |  |  |  | 処理単価 |  | 中間処理 | ①脱水 | ｔ | 円/ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 | ④破砕 | 89 | ｍ3 | 3.3 | ｍ3 | [7 empty] | 2000 | 円/ｍ3 |  | ②乾燥 | ｍ3 | 円/ｍ3
| ④破砕 | 3.3 | ｍ3 | 3.3 | ｍ3 | [7 empty] | 2000 | 円/ｍ3 |  | ③焼却
| ①脱水 | 3.3 | ｍ3 | 3.3 | ｍ3 | [7 empty] | 2000 | 円/ｍ3 |  | ④破砕
| ⑨その他 | 3.3 | ｍ3 | 3.3 | ｍ3 | [7 empty] | 2000 | 円/ｍ3 |  | ⑤選別
| ⑧埋立（管理型） | 3.3 | ｍ3 | 3.3 | ｍ3 | [7 empty] | 2000 | 円/ｍ3 | 最終処理 | ⑥その他
⑦埋立（安定型）
収集・運搬業者 | [15 empty] | ⑧埋立（管理型）
業者名 | 許可番号等 |  |  |  |  | ２つの地域にまたがる場合※２ | [6 empty] | 備考 |  |  | ⑨その他
| 都道府県 ・特定市 | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物 の種類 |  | 都道府県 ・特定市 |  | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物 の種類
処分業者（中間処理または最終処分）
業者名 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物 の種類 |  | 許可期限 |  |  | 処理能力 （ｔ・㎥／日）
※添付資料として、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付
処分方法※１
中間処理 ①脱水 ②乾燥 ③焼却 ④破砕 ⑤選別 ⑥その他
最終処分 ⑦埋立（安定型） ⑧埋立（管理型） ⑨その他
２つの地域にまたがる場合※２
２つの地域にまたがり運搬を委託する場合に別々の許可が必要となる
福岡県、他県、北九州市、福岡市、大牟田市
Note on P1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 再資源化等報告書
[7 empty] | 別紙６ | 様式ﾘｽﾄに戻る
再 資 源 化 等 報 告 書
令和 年 月 日
（発注者）
行橋市長 工藤 政宏 様
（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
|  | 氏名 | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所 |  |  |  | 印
〇〇〇〇 AA AA TEL： 0930-AA-AAAA
|  | 住所 | 〒 824-〇〇〇〇 行橋市〇〇〇〇
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記の
とおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
１．工事の名称
２．工事の場所
３．再資源化等が完了した年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日
４．再資源化等をした施設の名称及び所在地
（書ききれない場合は別紙に記載）
| 特定建設資材廃棄物 の種類 | 施設の名称 |  |  | 所在地
５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 |  |  |  |  | 万円（税込み）
（参考資料を添付する場合の添付資料）
※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など
■再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
■再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）
Note on N1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 安全・訓練等の活動計画書
[6 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式ﾘｽﾄに戻る
令和 年 月 日
行橋市長 工藤 政宏 殿
|  |  | 請負者 | 住所 | 行橋市〇〇〇〇
|  |  |  | 商号 | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
|  |  |  | 氏名 | 〇〇〇〇 AA AA |  |  |  | 印
安 全 ・ 訓 練 等 の 活 動 計 画 書
工事名 | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工事箇所 | 行橋市〇〇〇〇
工 期 |  | 2029-12-12 |  |  | ～ | 2032-12-15
実 施 年月日 | 安全教育活動の内容
2021-12-12 | 安全教育活動の内容
Note on T2: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 安全・訓練等の活動報告書
[7 empty] | 係 | 係長 | 課長 |  | 様式ﾘｽﾄに戻る
令和 年 月 日
行橋市長 工藤 政宏 殿
|  |  |  | 請負者 | 住所 | 行橋市〇〇〇〇
[5 empty] | 商号 | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
[5 empty] | 氏名 | 〇〇〇〇 AA AA |  |  |  | 印
安 全 ・ 訓 練 等 の 活 動 報 告 書
工事名 | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工事箇所 | 行橋市〇〇〇〇
工 期 |  |  | 2029-12-12 |  |  | ～ | 2032-12-15
実 施 年月日 |  | 2016-04-12 |  |  | （第 | 1 | 回）
安全教育活動の内容
Note on T2: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 建築
様式１ | [12 empty] | 様式ﾘｽﾄに戻る
工事安全対策自己点検チェックリスト（建築工事用）
|  | 点 検 日： |  | 年 | 月 | 日 |  | 点 検 者：
|  | 起工番号： | 0
|  | 工 事 名： | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事 | [6 empty] | 印
|  | 請負業者： | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所 |  |  |  | 主任(監理)技術者： |  | ＣＣ ＣＣ
安全点検項目 | 細 別 |  | チェック項目 | [7 empty] | 良否 | 該当 なし
安全点検項目 | 掲示物関連 |  | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
労災保険関係成立票が掲示されているか
| 立入り禁止措置 |  | 関係者以外立入禁止の表示をしているか
夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| その他 |  | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
交通災害防止関係 | 車両 |  | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
ガードマンは適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 |  | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか
バス停利用者等の安全を確保しているか
立抗等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
環境衛生管理関係 | 服装・保護具 |  | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
ライフジャケットは着用しているか
| その他 |  | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
換気に不備はないか
機械工具器具等災害防止関連 | 車両系建設機械 |  | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか
バックホウ・ダンプトラック等で運転手が離れている時の措置は適切か
バックホウの用途以外の使用（吊り上げ作業）を行っていないか（条件に合っているか）
| クレーン作業 |  | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか
適切な玉掛け用具（ワイヤー、チェーン）を使用しているか
ワイヤーロープの点検はしているか
一本吊はしていないか
アウトリガーは、最大張出可能であれば、最大限に張り出しているか
張出部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか
外れ止めフックの損傷はないか
各作業災害防止関係 | 掘削全般 |  | 掘削は安全な勾配か
掘削肩付近に物を置いていないか
土留・仮締切工に異常はないか
| 土留め工 |  | 矢板を先行しながら掘削施工しているか
矢板の最終根入れは確保しているか
| 足場等 |  | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。
必要な足場が設置されているか
高所作業には安全帯を使用しているか
墜落防止対策は適切か
| その他 |  | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか
作業時の合図は適切か
資機材の用途外使用はないか
その他 | ※個別の必要項目を記入下さい
特記事項
指示事項
対応状況 | [8 empty] | 業者対応者
※記入例 特によい：◎ 良：○ 否：× 該当なし：― | 良：○ 否：× 該当なし：―
否×を記入した場合は指示事項欄へそれぞれその内容を記入。
対応状況欄は対応済みであるか、未対応で報告等を求めているかわかるよう記入。
Note on U1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 電気機械
様式１ | [18 empty] | 様式ﾘｽﾄに戻る
工事安全対策自己点検チェックリスト（電気・機械設備工事用）
|  | 点 検 日： |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 点 検 者：
|  | 起工番号： | 0
|  | 工 事 名： | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事 | [12 empty] | 印
|  | 請負業者： | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所 | [5 empty] | 主任(監理)技術者： |  | ＣＣ ＣＣ
安全点検項目 | 細 別 |  | チェック項目 | [13 empty] | 良否 | 該当 なし
安全点検項目 | 掲示物関連 |  | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
|  |  | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか | 緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
|  |  | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか | 労災保険関係成立票が掲示されているか
| 立入り禁止措置 |  | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
|  |  | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか | 関係者以外立入禁止の表示をしているか
|  |  | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか | 資材置場はさく等で囲っているか
|  |  | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか | 夜間及び暗闇（遂道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| その他 |  | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等） | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
交通災害防止関係 | 車両 |  | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
|  |  | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか | ガードマンは適切に配置しているか
|  |  | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか | 運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 |  | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
|  |  | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか
|  |  | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか | 立杭等の開口部は、転落防止の開港注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
環境衛生管理関係 | 服装・保護具 |  | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか | 作業に応じた安全靴を着用しているか
|  |  | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか | ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
| 爆発・火災等の防止 |  | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか
|  |  | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か | 業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か
|  |  | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか | 爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか
|  |  | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか | 爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか
|  |  | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか | 適当な箇所に消火設備が設けられているか
| その他 |  | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。
|  |  | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。 | 電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による保護を行っているか。
|  |  | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。 | 電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。
|  |  | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか | 電動工具類はアース接地しているか
|  |  | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか | 仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか
|  |  | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。 | 換気に不備はないか。
機械工具器具等災害防止関連 | 車両系建設機械 |  | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか
|  |  | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか） | バックホウの用途以外の使用(吊上げ作業）を行っていないか(条件に合っているか）
| クレーン作業 |  | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか
|  |  | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか | 適切な玉掛け用具(ワイヤー、チェーン)を使用しているか
|  |  | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか | ワイヤーロープの点検はしているか
|  |  | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか | 一本吊はしていないか
|  |  | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか | アウトリガーは、最大張り出し可能であれば、最大限に張り出しているか
|  |  | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか | 張り出し部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか
|  |  | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか | 外れ止めフックの損傷はないか
各作業災害防止関係 | 足場等 |  | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。
|  |  | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか | 必要な足場が設置されているか
|  |  | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか | 高所作業には安全帯を使用しているか
| その他 |  | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か | 墜落防止対策は適切か
|  |  | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか
|  |  | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か | 作業時の合図は適切か
|  |  | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか | 資機材の用途外使用はないか
電気工事関連 | 感電防止措置 |  | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止
| 誤操作防止措置 |  | 表示札、周知 | 表示札、周知 | 表示札、周知 | 表示札、周知 | 表示札、周知 | 表示札、周知 | 表示札、周知 | 表示札、周知 | 表示札、周知 | 表示札、周知 | 表示札、周知 | 表示札、周知 | 表示札、周知 | 表示札、周知
| 施工場所整理整頓 |  | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック
| 作業手順の徹底 |  | 停電・復電作業周知
その他 | ※個別の必要項目を記入下さい
特記事項
指示事項
対応状況 | [10 empty] | 業者対応者
※記入例 特によい：◎ 良：○ 否：× 該当なし：― | 良：○ 否：× 該当なし：―
否×を記入した場合は指示事項欄へそれぞれその内容を記入。
対応状況欄は対応済みであるか、未対応で報告等を求めているかわかるよう記入。
Note on U1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 足場
様式１-別紙 | [5 empty] | 様式ﾘｽﾄに戻る
| 足場等の種類別点検チェックリスト―（ | つり（棚） | ）足場用―(注1)
足場等点検チェックリスト
工事名（ ） 工期（ ～ ）(注2)
事業場名（ ）
点検者職氏名（ ）(注3)
点検日 年 月 日
点検実施理由（悪天候後、地震後、足場の組立後、一部解体後、変更後）（その詳細 ）(注4) | [6 empty] | 点検の内容例
足場等の用途、種類、概要 （ ）(注5) | [5 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[7 empty] | くさび緊結式 | わく組 | 単管 | つり（棚）
点検事項(注6) | 点検の内容(注7) |  | 良否(注8) | 是正内容(注9) | 確認(注10) |  | 点検の内容 | 点検の内容 | 点検の内容 | 点検の内容
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | ①床材の取付状態は計画通りか | [5 empty] | ①床材の取付状態は計画通りか | ①床材の取付状態は計画通りか | ①床材の取付状態は計画通りか | ①床材の取付状態は計画通りか
| ②床材は変形したり、損傷していないか | [5 empty] | ②床材は変形したり、損傷していないか | ②床付き布わくは変形したり、損傷していないか | ②床材は変形したり、損傷していないか | ②床材は変形したり、損傷していないか
| ③床材は根太、つり桁に番線等で確実に固定されているか | [5 empty] | ③床付き布わくは外れ止めが確実にロックされているか | ③つかみ金具の外れ止めは確実にロックされているか | ③床材は腕木にゴムバンド等で確実に固定されているか | ③床材は根太、つり桁に番線等で確実に固定されているか
| ④床付は、隙間なく設置されているか | [5 empty] | ④床材は、建地に隙間なく設置されているか | ④床付き布わくは、建わくに隙間なく設置されているか | ④床材は、建地に隙間なく設置されているか | ④床付は、隙間なく設置されているか
0
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | ①根太、つり桁の設置状態は計画通りか | [5 empty] | ①建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか | ①建わく、布わくの取付状態は計画通りか | ①建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか | ①根太、つり桁の設置状態は計画通りか
| ②根太はつり桁に緊結金具等で確実に固定されているか | [5 empty] | ②建地は、抜け止めピン等で確実に接続されているか | ②建わくは、アームロック等で確実に接続されているか | ②建地は、単管ジョイント等で確実に接続されているか | ②根太はつり桁に緊結金具等で確実に固定されているか
| ③根太、つり桁に変形、損傷、腐食はないか | [5 empty] | ③布のくさびは建地緊結部に確実に打ち込まれているか | ③脚柱ジョイント、アームロックはロックされているか | ③布、腕木は専用緊結金具で確実に取り付けられているか | ③根太、つり桁に変形、損傷、腐食はないか
| 0 | [5 empty] | ④腕木のくさびは建地緊結部に確実に打ち込まれているか | ④建わく、布わくの取付部にゆるみはないか | ④建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
| 0 | [5 empty] | ⑤建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
0
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか | [5 empty] | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
| 0 | [5 empty] | ②継手金具（ジョイント等）に損傷、腐食はないか | ②継手金具（ジョイント、アームロック）に損傷、腐食は | ②継手金具（ジョイント等）に損傷、腐食はないか
| 0 | [6 empty] | ないか
0
0
4 堕落防止設備（則第563条第１項第３号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無（注11） | ①手すり、中さん、幅木（側板）の取付状態は計画通りか | [5 empty] | ①手すり、中さん、幅木等の取付状態は計画通りか | ①交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわく等の取 | ①手すり、中さん、幅木等の取付状態は計画通りか | ①手すり、中さん、幅木（側板）の取付状態は計画通りか
| ②手すり、中さん、幅木の脱落はないか | [5 empty] | ②手すり、中さん、幅木の脱落はないか | 付状態は計画通りか | ②手すり、中さん、幅木の脱落はないか | ②手すり、中さん、幅木の脱落はないか
| ③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか | [5 empty] | ③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか | ②交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわくの脱落 | ③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか | ③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
| ④手すりの高さは85（90)センチメートル以上か | [5 empty] | ④手すりの高さは85（90)センチメートル以上か | はないか | ④手すりの高さは85（90)センチメートル以上か | ④手すりの高さは85（90)センチメートル以上か
| ⑤中さんの高さは35センチメートル以上50センチメートル | [5 empty] | ⑤中さんの高さは35センチメートル以上50センチメートル | ③交さ筋かいピンは確実にロックされているか | ⑤中さんの高さは35センチメートル以上50センチメート | ⑤中さんの高さは35センチメートル以上50センチメートル
| 以下か | [5 empty] | 以下か | ④交さ筋かいは全層全スパン両面に設置されているか | ル以下か | 以下か
| 0 | [5 empty] | ⑥妻面に手すり及び中さんは設置されているか | ⑤妻面に手すり及び中さんは設置されているか | ⑥妻面に手すり及び中さんは設置されているか
0
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | ①幅木（側板）、メッシュシート、防網等の取付状態は計 | [5 empty] | ①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか | ①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか | ①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか | ①幅木（側板）、メッシュシート、防網等の取付状態は計
| 画通りか | [5 empty] | ②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか | ②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか | ②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか | 画通りか
| ②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか | [5 empty] | ③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか | ③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか | ③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか | ②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
| ③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか | [5 empty] | ④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか | ④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか | ④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか | ③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
| ④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか | [5 empty] | ⑤防網はつり網で確実に緊結されているか | ⑤防網はつり網で確実に緊結されているか | ⑤防網はつり網で確実に緊結されているか | ④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
| ⑤防網はつり網で確実に緊結されているか | [8 empty] | ⑤防網はつり網で確実に緊結されているか
0
6 脚部の沈下及び滑動の状態 | 0 | [5 empty] | ①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか | ①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか | ①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
| 0 | [5 empty] | ②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか | ②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか | ②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
| 0 | [5 empty] | ③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか | ③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか | ③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
| 0 | [5 empty] | ④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか | ④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか | ④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
0
0
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | ①筋かい、控え、振れ止めの取付状態は計画通りか | [5 empty] | ①筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか | ①交さ筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか | ①筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか | ①筋かい、控え、振れ止めの取付状態は計画通りか
| ②筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか | [5 empty] | ②筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか | ②交さ筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか | ②筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか | ②筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか
| 0 | [5 empty] | ③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか | ③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか | ③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
| 0 | [5 empty] | ④控えはクランプで緊結されているか | ④控えはクランプで緊結されているか | ④控えはクランプで緊結されているか
0
8 建地、布及び腕木の損傷の有無 | 0 | [5 empty] | ①建地、布、腕木に変形、損傷はないか | ①建わく、布わく、交さい筋かいに変形、損傷はないか | ①建地、布、腕木に変形、損傷はないか
0
0
9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | ①チェーンリンク等のつり部材、つり元金具、フックに亀 | [8 empty] | ①チェーンリンク等のつり部材、つり元金具、フックに亀
| 裂、変形、腐食はないか | [8 empty] | 裂、変形、腐食はないか
| ②つりチェーン間隔は設計通りか | [8 empty] | ②つりチェーン間隔は設計通りか
| ③つり金具はつり桁と確実に固定されているか | [8 empty] | ③つり金具はつり桁と確実に固定されているか
0
Note on G1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります
Note on G12: 足場の種類を選択するとシートが変わります

## 土木
様式１ | [11 empty] | 様式ﾘｽﾄに戻る
工事安全対策自己点検チェックリスト（土木）
|  | 点 検 日： |  | 年 | 月 | 日 |  | 点 検 者：
|  | 起工番号： | 0
|  | 工 事 名： | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事 | [6 empty] | 印
|  | 請負業者： | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所 |  |  |  | 主任(監理)技術者： |  | ＣＣ ＣＣ
項目 | 細 別 |  | チェック項目 | [7 empty] | チェック 欄
安全点検項目 | 立入り禁止措置 |  | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
関係者以外立入禁止の表示をしているか
資材置場はさく等で囲っているか
建設機械の作業範囲の立入禁止処置、または誘導員による接触防止対策をとっているか。
夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| 服装・保護具 |  | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
| 全般 |  | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
掘削は安全な勾配か。
作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか。
掘削肩付近に物を置いていないか。
立木の伐倒について合図を決めて作業しているか。危険を生じる恐れがあるものを取り除いているか。
公衆災害防止項目 | 車両 |  | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
ガードマンは適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 |  | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（端部からの転落、突起物等）には、柵、危険表示等をしているか
バス停利用者等の安全を確保しているか
立抗等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
| 架空線・埋設管 |  | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
埋設管等の確認・協議は行っているか
各作業災害防止関係（労働災害防止項目）
事務所意見欄
※記入例 特によい：◎ 良：○ 否：× 該当なし：― | 良：○ 否：× 該当なし：―
※行が足りない場合追加してください。
（記入方法）
１．項目の「安全点検項目」、「公衆災害防止項目」についてはチェック項目に沿ってチェックをしてください。
２．項目の「各作業災害防止項目」については、現在の作業工程（概ね１カ月程度）における主な作業における点検項目
を作成してください。
【手順】
（１）点検時（直近1ヶ月程度）の工程に合わせ対象となる工種を記入する。
（２）細別、チェック項目に工種に必要な安全点検項目を記載しチェックを行う。
他のチェックシート等（参考：安全確認チェックシート（建設機械施工安全マニュアル 国土交通省））を用いる
場合、細別チェック項目にその対象工種を記入し、チェック項目には別紙と記入する。
（３）他のチェックシートを使用する場合は、用紙を資料に添付する。
※建設機械施工安全マニュアルは福岡県企画課ＨＰ「様式集」からダウンロードできます。
（提出）
１.チェックリストを作成・更新した時点で提出して下さい。
２.毎月１回チェックリストによる安全点検実施結果を「安全・訓練等活動報告書」と合わせ提出して下さい。
※本チェックリスト及び事務所意見は施工現場における受注者（安全管理責任者）を支援するものであり、チェックリストに当該工事現場に必要な項目を作成、活用し安全対策の充実を図るものです。個別の現場の安全対策を規定するものではありません。
Note on T1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります
Note on C34: 現在行っている主な工種を記入してください。
Note on E34: 安全確認チェックリストの対象工種もしくは、独自のチェック項目を記入して下さい。

## 指示協議書
様式第3号 | [10 empty] | 様式ﾘｽﾄに戻る
（発注者発議用）
工事に関する 指示 ･ 協議 書
工事名 |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工事箇所 |  | 行橋市〇〇〇〇
担当課 |  | 予算担当課： | 〇〇〇〇課 |  |  | 工事担当課： |  | △△△△課
請負者 |  | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所 〇〇〇〇 AA AA
工期 |  |  | 2029-12-12 |  | ～ |  | 2032-12-15
請負金額 |  |  | 110000000
指示 | 協議
事項
指示 | 協議
理由
概算変更 |  | 約 |  | 千円 |  | 増 | ・ | 減
増 減 額
上記のとおり（ 指示 ･ 協議 ）してよろしいか伺います。
令和 年 月 日
合議 | [6 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 | 監督員
監督員
上記のとおり（ 指示 ･ 協議 ）します。
令和 年 月 日
[9 empty] | 現場代理人 | 主任技術者
上記について（ 承諾します。 ･ 別紙のとおり再協議願います。 ）
令和 年 月 日
Note on M1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 承諾協議書
様式第4号 | [10 empty] | 様式ﾘｽﾄに戻る
（受注者発議用）
工事に関する 承諾 ･ 協議 書
工事名 |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工事箇所 |  | 行橋市〇〇〇〇
担当課 |  | 予算担当課： | 〇〇〇〇課 |  |  | 工事担当課： |  | △△△△課
請負者 |  | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所 〇〇〇〇 AA AA
工期 |  |  | 2029-12-12 |  | ～ |  | 2032-12-15
請負金額 |  |  | 110000000
承諾 | 協議
事項
[9 empty] | 現場代理人 | 主任技術者
上記のとおり（ 承諾 ･ 協議 ）願います。
令和 年 月 日
回答理由
概算変更 |  | 約 |  | 千円 |  | 増 | ・ | 減
増 減 額
上記のとおり（ 承諾 ･ 協議 ）してよろしいか伺います。
令和 年 月 日
合議 | [6 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 | 監督員
監督員
上記のとおり（ 承諾 ･ 協議 ）します。
令和 年 月 日
[9 empty] | 現場代理人 | 主任技術者
上記について（ 承諾します。 ･ 別紙のとおり再協議願います。 ）
令和 年 月 日
Note on M1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 提出報告書
様式第5号 | [9 empty] | 様式ﾘｽﾄに戻る
（受注者発議用）
工事に関する 提出 ･ 報告 書
工事名 |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工事箇所 |  | 行橋市〇〇〇〇
担当課 |  | 予算担当課： | 〇〇〇〇課 |  | 工事担当課： |  | △△△△課
請負者 |  | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所 〇〇〇〇 AA AA
工期 |  |  | 2029-12-12 | ～ |  | 2032-12-15
請負金額 |  |  | 110000000
提出 | 報告
事項
[8 empty] | 現場代理人 | 主任技術者
上記のとおり（ 提出 ･ 報告 ）します。
令和 年 月 日
監督員意見
上記のとおり（ 提出 ･ 報告 ）を受理してよろしいか伺います。
令和 年 月 日
合議 | [5 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 | 監督員
監督員
上記のとおり（ 提出 ･ 報告 ）を受理します。
令和 年 月 日
Note on M1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 通知書
様式第6号 | [8 empty] | 様式ﾘｽﾄに戻る
（発注者発議用）
工事に関する通知書
工事名 | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工事箇所 | 行橋市〇〇〇〇
担当課 | 予算担当課： | 〇〇〇〇課 |  | 工事担当課： |  | △△△△課
請負者 | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所 〇〇〇〇 AA AA
工期 |  | 2029-12-12 | ～ |  | 2032-12-15
請負金額 |  | 110000000
通知事項
通知理由
上記のとおり通知してよろしいか伺います。
令和 年 月 日
合議 |  |  |  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 | 監督員
監督員
上記のとおり通知します。
令和 年 月 日
[7 empty] | 現場代理人 | 主任技術者
上記について通知を受理します。
令和 年 月 日
Note on M1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります

## 竣功届兼引渡書
様式ﾘｽﾄに戻る
起工 |  | 第 号
査定 |  | 第 号
竣功届兼引渡書
1 | 工事箇所 |  | 行橋市〇〇〇〇
2 | 工事名 |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
3 | 請負金額 |  | 110000000
4 | 契約年月日 |  |  | 2031-12-10
5 | 工期 |  | 自 | 2029-12-12 |  |  |  | 1100 | 日間
|  |  | 至 | 2032-12-15
6 | 竣功 |  |  | 2031-11-25
上記のとおり竣功したのでお届けします。
なお、竣工検査合格後、即日工事目的物をお引き渡しいたします。
2031-11-26
[5 empty] | 請負者 | 住 所 | 行橋市〇〇〇〇
[6 empty] | 氏 名 | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
[7 empty] | 〇〇〇〇 AA AA |  |  | 印
行橋市長 工藤 政宏 殿
Note on O1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります
Note on G18: ※わからない場合は概要入力シートのセルを空白にすること 「令和 年 月 日」と表示されます
Note on K24: ※わからない場合は概要入力シートのセルを空白にすること 「令和 年 月 日」と表示されます

## 請求書
請 求 書 | [16 empty] | 様式ﾘｽﾄに戻る
[12 empty] | 年 | 月 |  | 日
行 橋 市 長 殿
[6 empty] | 住 所 |  |  |  | 行橋市〇〇〇〇
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 有限会社 〇〇〇〇建設 〇〇営業所
[6 empty] | 代 表 者 名 |  |  |  | 〇〇〇〇 AA AA | [5 empty] | 印
Ｔ
適格請求書発行事業者登録番号（13桁）※当該事業者である場合のみ記入
|  |  | 金 額 |  |  | ￥ | 110000000
内 訳
| 品 名 | [6 empty] | 単 価 |  |  | 数 量 |  | 金額（円）
| 消費税ごとの計 |  |  | 10％対象（税込） |  |  |  | 110000000 |  |  | うち消費税額 |  | 10000000
|  |  |  | 8％対象（税込） | [6 empty] | うち消費税額
| 合 計（税 込） | [6 empty] | 110000000 |  |  | うち消費税額 |  | 10000000
案 件 詳 細
| 契約年月日 |  |  |  | 2031-12-10
| 件 名 |  |  |  | 〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
| 施 工 場 所 |  |  |  | 行橋市〇〇〇〇
( 前払金 ・ 中間前払金 ・ 出来高払金 ・ 清算金 ）
として、上記の金額を請求します。
| 振込先 | 金融機関 | [6 empty] | 銀行 |  |  |  |  | 支店
|  | 預金種目 |  | 普通 ・ 当座 |  |  | 口座番号
フリガナ
口座名義
Note on T1: セルをクリックすると 様式リストに戻ります
Note on I14: 精算金の場合は 当初又は変更請負金額から前払い金を除いた金額を 下記の入力に変更 =IF(様式ﾘｽﾄ!R9="",様式ﾘｽﾄ!P9,様式ﾘｽﾄ!R9)-前払い金額 ※わからない場合は空白にすること