## 工事履行報告書
様式第２号（第７条関係）
工事履行報告書（中間前払金用）
報告日： 年 月 日
行橋市長 殿
【受注者】
住 所
商号又は名称
[14 empty] | 代表者職氏名 | [6 empty] | 印
下記の工事について、中間前払金に係る工事履行状況を報告します。
工 事 名：
工事場所：
工 期：
| 工 種 等 |  | 工 程 等 | [11 empty] | 構成率 （％） |  | 進捗率 （％） |  | 出来高率 （％） （自動計算） |  | 備考
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  |  | 工 程 等 3月: 合 計 | 0 | ％ |  |  | 0 | ％
【注意事項】
注１ 契約時に提出した工程表等に基づき作成し、工程に変更が生じた場合は、工種等及び工程等の欄は適宜増減すること。
注２ 工種別の分類項目及び構成率は、監督員との協議による。
注３ 中間前払金請求時の進捗率の記入に当たっては、事前に監督員と協議すること。

## 記入例
様式第２号（第７条関係）
工事履行報告書（中間前払金用）
報告日：平成30年8月1日
行橋市長 殿
【受注者】
[14 empty] | 住 所 |  |  | 行橋市大橋一丁目１－１
[14 empty] | 商号又は名称 |  |  | ㈱行橋○○建設
[14 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 行橋 太郎 印
下記の工事について、中間前払金に係る工事履行状況を報告します。
|  | 工 事 名： |  | ○○道路改良工事
|  | 工事場所： |  | 行橋市○○１丁目
|  | 工 期： |  | 平成30年5月7日～平成30年9月30日
| 工 種 等 |  | 工 程 等 | [11 empty] | 構成率 （％） |  | 進捗率 （％） |  | 出来高率 （％） （自動計算） |  | 備考
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 土工 | 予定 | [12 empty] | 40 | ％ | 100 | ％ | 40 | ％
実施
| 排水構造物工 | 予定 | [12 empty] | 30 | ％ | 60 | ％ | 18 | ％
実施
| 舗装工 | 予定 | [12 empty] | 15 | ％ | 0 | ％ | 0 | ％
実施
| 付帯工 | 予定 | [12 empty] | 15 | ％ | 0 | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  | 予定 | [13 empty] | ％ |  | ％ | 0 | ％
実施
|  |  | 工 程 等 3月: 合 計 | 100 | ％ |  |  | 58 | ％
【注意事項】
注１ 契約時に提出した工程表等に基づき作成し、工程に変更が生じた場合は、工種等及び工程等の欄は適宜増減すること。
注２ 工種別の分類項目及び構成率は、監督員との協議による。
注３ 中間前払金請求時の進捗率の記入に当たっては、事前に監督員と協議すること。
Note on P36: 合計が100％であることを確認すること。
Note on T36: 出来高率の合計は50％以上であることを確認すること。
記入例